Table of Contents

# CacheHub 仓库全面审计与完整改进策划案 V1.0

审计对象：chenfengyimei/CacheHub
审计基准分支：main
基准提交：7fd5a4a7e9d05ce0b4b86bf44d0a39262aa370aa
审计日期：2026-08-07
对照文件：AI_KV 完整项目开发总策划案 V3.0、AI_KV AI 开发执行手册 V1.0、用户提供的 V2 评审建议。

## 0. 审计结论

CacheHub 不是空壳。仓库已经建立 Core、Storage、Indexing、Context、CLI、Desktop、Gateway 模型、Provider 模型、Semantic/LSP 预留、Integration Kit、测试和文档等较完整的工程表面，并且最近提交持续修复真实缺陷。

但是，当前状态更准确的定义应是：

架构和协议覆盖较广的 pre-alpha 原型，而不是已经完成策划目标的 Beta 产品。

最关键的问题不是“缺少更多模块”，而是已有模块之间的真实闭环尚不可信：

- 索引没有增量刷新，符号解析不进入主索引；

- Context Build 绑定随机快照并写入固定文件哈希；

- FTS、符号、关系和 Repo Map 没有真正参与核心召回；

- Tokenizer 与 Selection 预算脱节；

- Benchmark 使用 Ground Truth 直接模拟成功；

- Local API/GUI 存在无认证任意文件读取和 XSS 组合风险；

- Gateway 缺流式、认证、正确状态传播和安全缓存边界；

- 多个“后续能力”目前只是 DTO 或接口，不能算完成。

基于静态源码、提交历史、CI 配置和策划案逐项对照，本报告估计：

- 按“模块名称/文件是否存在”计算：约 65% 的长期功能已有代码表面。

- 按“真实端到端、可复现、可安全发布”计算：约 25%～35%。

- 核心 Token 优化假设：尚未被真实 Benchmark 验证。

建议立即停止横向增加 Semantic、LSP、企业等新功能，先执行 R0～R4，修复安全、数据真实性、索引、Context Engine 和真实评测。所有长期功能仍然保留，只是按模块和阶段后移。

## 1. 审计方法、覆盖范围与限制

### 1.1 覆盖范围

本次检查覆盖：

- 根目录治理、SDK、构建属性、安装脚本、许可证台账；

- CacheHub.Core：Context Contract、Capabilities、Workspace、Path、安全、Tokenizer、Cache、Gateway、Provider、Semantic、LSP、Ecosystem、Benchmark；

- CacheHub.Storage：AppData、SQLite、Migration、Workspace/Context/Feedback Repository、FTS5；

- CacheHub.Indexing：扫描、Ignore、Hash、File Detection、Watcher、Reconcile、Regex Parser、Project Detector；

- CacheHub.Context：Task Parse、Recall、Ranking、Chunking、Selection、Engine、Payload、Expand、Explain、Cache、Export；

- CacheHub.Cli：Workspace、Index、Context、Repo、Gateway、Benchmark、Capability 等命令；

- CacheHub.Desktop：Minimal API、本地页面及前端调用；

- integration：Universal Skill 和接入材料；

- tests、GitHub Actions、状态文档和近期提交历史。

### 1.2 限制

本次环境无法将仓库完整克隆到本地运行，因此结论以 GitHub 连接器读取的当前源码、提交历史和 CI 元数据为主。没有把 README 中“测试通过”或提交信息中的自述当作独立验证。动态运行后仍可能发现额外问题；文中标为“确定”的问题均可直接从当前控制流或数据模型推导。

## 2. 总体评分

- 产品方向与策划一致性：8.5/10 — 命名和模块覆盖广，通用接入方向正确

- 工程骨架与可读性：7.0/10 — 项目分层、强类型 ID、迁移和注释较完整

- 索引可信度：3.0/10 — 全量原型存在，但增量/校验/符号持久化和多工作区快照有关键缺陷

- Context Engine 核心价值：3.0/10 — 结构齐全，但真实召回信号弱、版本/hash/预算不可信

- 安全性：2.5/10 — 理念完整，但 Local API/XSS/任意文件读取/外发强制等存在 P0

- Gateway 可用性：2.5/10 — 仅普通非流式代理原型，错误传播与认证不合格

- 测试与评测可信度：2.0/10 — 单元测试很多，但 E2E/Benchmark 大量模拟，CI 非自动

- GUI 开箱即用程度：3.5/10 — 页面可用原型，但无索引闭环且存在严重安全问题

- 通用性与跨平台：4.0/10 — 接口通用，但中文、Linux 路径、各平台 CI 尚不足

- 生产发布准备度：2.0/10 — 应定位 pre-alpha，不宜作为 beta 或已验证 Token 优化产品

综合评价：4.2/10（pre-alpha，架构先行但核心闭环和安全未达 Beta）。

## 3. 已经做得较好的部分

- Context Package 采用 Manifest/Payload 分离，并记录 Ranking、Budget、Safety 和版本字段，方向正确。

- 使用强类型 WorkspaceId、IndexSnapshotId、ContextPackageId，降低字符串 ID 混用风险。

- SQLite 使用 WAL、busy timeout、迁移版本表，已有数据库演进意识。

- 代码明确区分 Raw Exact Cache、Semantic Reference、LSP 可选能力和 Agent 无关 Integration Kit。

- Universal Skill 强调仓库内容不可信、先 Context Build、缺内容使用 Expand，符合最新产品定位。

- 安全设计中已经有 Offline/Restricted/Preview、SecretScanner、默认敏感扩展等概念。

- Ranking Profile 已版本化，FeatureScores 和理由解释的数据结构为后续评测提供了基础。

- 编译采用 nullable、warnings as errors、deterministic build，工程治理基础不错。

- 最近提交确实修复了 CLI 参数、路径逃逸、索引 metadata、Context 持久化和缓存边界等真实缺陷，说明项目正在进行实质调试。

## 4. 策划案需求完成度矩阵

### 4.1 核心定位：版本感知 Context Package

- 当前状态： 部分完成

- 判断： Manifest/Payload、Ranking/预算字段已建立，但版本绑定和实际检索不可信

- 建议阶段： R0-R2

### 4.2 通用 Agent/客户端接入

- 当前状态： 部分完成

- 判断： CLI、Local API、Universal Skill 已有；教程与实现不一致，API 不安全

- 建议阶段： R3

### 4.3 本地目录/现有 Git 工作区

- 当前状态： 部分完成

- 判断： 可注册和全量构建；无目录校验、重复管理和状态机

- 建议阶段： R1

### 4.4 GitHub/Gitee/普通 Git 导入

- 当前状态： 原型

- 判断： URL 解析和 clone 命令存在；默认 --no-lfs Bug、无计划/审批/凭据引用

- 建议阶段： R3

### 4.5 增量版本感知索引

- 当前状态： 未完成

- 判断： refresh 未实现，Watcher 未接入，verify 错误

- 建议阶段： R1

### 4.6 FTS5 与实时搜索职责

- 当前状态： 部分完成

- 判断： FTS 可写/查，但未接入 Context Recall，查询编译欠缺

- 建议阶段： R1

### 4.7 多语言确定性结构

- 当前状态： 原型

- 判断： C#/TS/Python/Markdown Regex Parser；非 Tree-sitter，且不进入主索引

- 建议阶段： R2

### 4.8 关系置信度

- 当前状态： 部分完成

- 判断： 解析模型中有 Heuristic/confidence，但无真实语义图和持久化

- 建议阶段： R2/R8

### 4.9 Repo Map

- 当前状态： 原型

- 判断： 有生成器，但预算参数无效、无目录树、未进入 Context Build

- 建议阶段： R2

### 4.10 任务相关候选召回

- 当前状态： 严重不完整

- 判断： 真实 CLI 只有路径/文件名/Git diff；符号为空，FTS/关系未接

- 建议阶段： R1-R2

### 4.11 版本化 Ranking Profile

- 当前状态： 部分完成

- 判断： Profile/version 存在；多特征为 0，归一化名实不符

- 建议阶段： R2

### 4.12 Token Budget

- 当前状态： 部分完成

- 判断： 字段齐全，但 reserves 不参与计算，模型 tokenizer 未真正使用

- 建议阶段： R2

### 4.13 Context Expand

- 当前状态： 未完成核心目标

- 判断： 仅按文件截断；symbol、child package、累计预算和持久化缺失

- 建议阶段： R2

### 4.14 Context Explain

- 当前状态： 原型

- 判断： 展示原因与阈值；没有 feature breakdown 和真实候选来源

- 建议阶段： R2

### 4.15 安全外发控制

- 当前状态： 高风险原型

- 判断： Secret scanner 和模式存在，但策略未强制阻止 Payload，审批不存在

- 建议阶段： R0

### 4.16 CLI 稳定 JSON 契约

- 当前状态： 部分完成

- 判断： 部分命令支持 JSON，错误/选项/输出不统一

- 建议阶段： R3

### 4.17 Local Context API

- 当前状态： 有原型但不安全

- 判断： 主要 endpoint 存在；无认证、任意文件读取、无索引任务

- 建议阶段： R0/R3

### 4.18 文件导出协议

- 当前状态： 部分完成

- 判断： 能导出 Manifest/Markdown；RepoMap 名称误导，仓库写入审批不足

- 建议阶段： R3

### 4.19 Context/解析/搜索缓存

- 当前状态： 原型

- 判断： 多个内存 Cache 类存在，未统一接入和持久化

- 建议阶段： R6

### 4.20 可选模型 Gateway

- 当前状态： 高风险原型

- 判断： 普通非流式转发可用；状态、认证、流式、限流、缓存安全不足

- 建议阶段： R0/R5

### 4.21 Provider/路由/预算

- 当前状态： 占位

- 判断： 接口和 DTO 为主，模型列表返回空，路由/预算不执行

- 建议阶段： R6

### 4.22 Semantic

- 当前状态： 占位

- 判断： 内存向量表和接口

- 建议阶段： R7

### 4.23 LSP

- 当前状态： 占位

- 判断： 模型与序列化器，生命周期伪实现

- 建议阶段： R8

### 4.24 最小 GUI

- 当前状态： 原型

- 判断： 基础页面存在；缺索引闭环并有 XSS/认证风险

- 建议阶段： R0/R3

### 4.25 真实 Benchmark 与阶段门

- 当前状态： 未完成

- 判断： 当前完全模拟，不能作为证据

- 建议阶段： R4

### 4.26 跨平台发布

- 当前状态： 未验证

- 判断： 仅 Ubuntu 手动 CI；路径语义在 Linux 有缺陷；无安装矩阵

- 建议阶段： R0-R5

### 4.27 插件/团队/企业/更新

- 当前状态： 仅契约模型

- 判断： DTO 已预留，未实现运行逻辑

- 建议阶段： R9

## 5. P0/P1 关键问题摘要

### 5.1 必须立即停止发布并修复的 P0

- SEC-P0-001 未认证的任意本机文件读取接口：恶意网页、本机低权限进程或错误暴露的端口可读取工作区外任意可访问文件

- SEC-P0-002 GUI 存在 DOM/Stored XSS，可与 Local API 组合利用：恶意仓库文件名、路径或任务文本可执行脚本，进而调用同源 Local API 读取/删除/导出数据

- SEC-P0-003 符号链接未真正解析且可能逃逸工作区：FollowSymlinks=true 时可重复遍历、越出根目录、索引外部敏感文件或形成深度循环

- SEC-P0-004 Secret Scan 只是标记，不会从 Payload 中移除敏感文件：调用方若未自行检查安全字段，敏感代码仍可被发送；PreviewRequired 也没有真实审批门

- IDX-P0-001 激活新快照会取消所有其他工作区的 Active 快照：任一工作区重建索引会使其他所有工作区失去活动索引，Context Build 返回空结果

- CTX-P0-001 Context Build 使用随机不存在的 SnapshotId：Manifest 无法复现真实索引版本，缓存键、审计、过期判断全部失真

- CTX-P0-002 所有文件内容哈希被写成固定 pending 值：任何文件变化都无法通过 Manifest 判断，旧上下文可能被错误复用

- CTX-P0-003 真实 CLI/API 流程完全没有符号召回，FTS 也未接入 Recall：产品最核心的“根据任务找到正确代码”能力远低于 README 和策划目标；中文任务可能返回 0 个候选

- BENCH-P0-001 Benchmark 结果是模拟的，不是实际实验：阶段门必然通过，无法证明节省 Token 或任务成功率，可能误导发布和投资决策

- GW-P0-001 上游错误被改写为 HTTP 200，且错误正文可能进入缓存：客户端无法正确重试/鉴权，429/401/500 被当成功；错误可能作为正常答案缓存

- GW-P0-002 Gateway 没有本地访问认证且 Host 可配置为任意地址：其他本机用户/进程或误绑定网络接口可借用用户 Provider Key 和费用额度

### 5.2 阻止核心目标成立的 P1

- IDX-P1-001 index refresh 尚未实现：策划案的增量索引、低延迟更新、跨会话缓存基础尚未成立

- IDX-P1-002 verify 的绝对/相对路径模型不一致且只比较文件大小：verify 大概率把所有文件判成新增/删除，并漏掉同大小修改

- IDX-P1-003 .gitignore 语义实现不完整：实际索引范围与 Git 不一致，可能索引敏感或巨量生成目录

- IDX-P1-004 解析器未接入 index build，符号/关系/Outline 没有持久化：代码结构模块存在但核心流程不使用

- IDX-P1-005 每个文件多次打开 SQLite 连接且 FTS/metadata 非同事务：大型仓库性能差；崩溃可能只写 FTS 或只写 metadata；Building 快照残留

- IDX-P1-006 大文件快速指纹被丢弃并写成 pending：不同大文件共享相同哈希，缓存/失效不可信

- CTX-P1-001 选择引擎没有使用 Manifest 声称的 Tokenizer：预算和 ActualEstimate 可能显著错误，尤其中文、工具消息和不同模型

- CTX-P1-002 AgentReservedTokens/ResponseReservedTokens 未参与预算公式：自定义预算可能超过模型窗口

- CTX-P1-003 Chunks 模式会返回文件的全部分块，不是相关分块：大文件无法真正压缩；仍可能发送全部内容，违背核心目标

- CTX-P1-004 Outline 为空时可能选中 0 Token 的幽灵文件：Manifest 声称选中但 Payload 无内容，解释与实际不一致

- CTX-P1-005 任务解析仅适合英文：中文用户与多语言任务无法产生关键词，召回质量极差

- CTX-P1-006 “九维排序”实际多数维度永久为 0：README 夸大，排序效果难以验证，权重意义失真

- CTX-P1-007 RepoMap 不遵守 max token，也没有目录树或优先级：大型仓库输出可能超预算且结构信息弱

- CTX-P1-008 --symbol 实际被当作文件路径，且扩展不创建新包：官方 Universal Skill 的符号扩展会失败；追加上下文无法审计和复现

- CTX-P1-009 Context Package 读写仍丢失关键字段：数据库重载后不能复现原构建条件

- CTX-P1-010 缓存键不完整且缓存未接入核心流程：命中不可靠或永远没有实际收益

- SEC-P1-001 Restricted/PreviewRequired/BlockedPatterns/Traversal 等配置没有真正执行：界面/配置给用户虚假安全感

- SEC-P1-002 全平台使用 OrdinalIgnoreCase 和 ToLowerInvariant：Linux 上不同路径发生碰撞、错误越界判断和缓存混淆

- API-P1-001 Capability 声明与实际能力不一致：Agent 会调用不存在或不可靠的能力

- API-P1-002 错误格式不稳定：Agent 无法可靠恢复，教程难长期兼容

- API-P1-003 GUI 导入后没有 API 索引任务闭环：普通用户不使用 CLI 时，导入后 Context Build 通常为空

- REPO-P1-001 默认传递 git clone 不支持的 --no-lfs：默认克隆可能直接失败

- REPO-P1-002 URL/命令输出未脱敏，API Key 通过命令行传入：Token 可能进入终端历史、进程列表和日志

- REPO-P1-003 声称有输出限制但实际没有：恶意/异常 Git 输出可占用大量内存，子进程环境继承敏感变量

- GW-P1-001 检查和注册不是同一原子操作：并发相同请求仍可能重复调用云端；第一请求取消会影响共享任务

- GW-P1-002 请求大小、并发、缓存字节上限没有执行：本地 DoS、内存爆炸、无法优雅停止

- GW-P1-003 没有流式转发、Header 保留和真实 Usage：无法兼容主流 Coding Agent，统计无意义

- PROV-P1-001 Provider/路由/预算主要是数据模型占位：README 中多 Provider 与预算能力未完成

- CI-P1-001 CI 仅 workflow_dispatch，当前提交没有自动状态：回归可直接进入 main；最近提交历史显示多个关键流程缺陷曾漏过

- TEST-P1-001 “E2E”大多是内存模拟，不能验证真实 CLI/API/SQLite/Git：测试数量高但对真实闭环信心不足

- INSTALL-P1-001 安装脚本在测试失败后继续发布：用户可能安装已知失败版本，排障困难

## 6. 分模块全面分析

### 6.1 工程治理、文档与 CI

- Directory.Build.props 的严格编译设置值得保留，但当前版本号在 Core、能力接口和 HTML 中手工重复，已经发生 0.2.0 与 0.1.0-beta 漂移。

- GitHub Actions 只允许手动触发；主分支没有每次提交的强制状态。对一个近期频繁修复关键集成缺陷的项目，这是高风险配置。

- AI_DEV_STATE.json 与 ROADMAP_STATUS.md 描述的阶段互相矛盾；README 将 scaffold 和 prototype 写成已支持能力。

- 安装脚本会在测试失败时继续发布，并吞掉构建/测试输出，不符合可诊断和安全发布要求。

### 6.2 Workspace、路径与存储

- Workspace 聚合目前只保存单根路径和状态字符串，尚未形成 Repository/Component/CacheNamespace 的真实聚合及状态转换约束。

- 路径服务没有区分 PhysicalPath 与 VirtualPath，普遍使用 OrdinalIgnoreCase；Linux 文件系统会发生碰撞。

- 符号链接和根目录边界没有统一可信实现；多个 CLI/API 又各自复制 StartsWith 检查，容易产生前缀绕过。

- SQLite 基础可用，但 ContextPackage 缺 FK，快照/文件写入没有批量事务，完整 Manifest 未 round-trip。

### 6.3 Indexer

- 当前 index build 更接近“一次性 FTS 导入器”，不是策划中的版本感知增量 Indexer。

- refresh 未实现，Watcher 和 Reconciler 也未被 Coordinator 使用。

- Build 不解析代码，Symbol/Relation/Chunk 表没有进入主流程。

- 快照激活 SQL 会跨工作区取消活动快照，这是必须首先修复的数据一致性缺陷。

- FTS5 已有按 snapshot 过滤的基础，但查询结果没有进入 Context Recall。

### 6.4 Parsing 与 Repo Map

- Regex Parser 明确只能提供 syntactic/heuristic 结果，这一定位正确；但 README 不应把它等价为 Tree-sitter 或真实关系图。

- C# parser 对 record、构造器、泛型、表达式体、别名 using 等覆盖有限，CallRegex 会制造噪声。

- RepoMapGenerator 的 token 参数未使用，没有真实目录层级和重要性排序；Export 生成的 repomap 甚至只是 Context 文件列表。

### 6.5 Context Engine

- 数据结构覆盖 Task→Recall→Rank→Select→Manifest→Payload，但真实流程中的召回来源很少。

- CLI/API 读出的 IndexedFileInfo 没有 Symbols，因此 SymbolMatch 实际无法工作。

- Chunking 按固定行窗口并返回全部 chunks，不满足“只发送相关代码块”。

- Tokenizer 只写入 Manifest，不参与 Selection；ActualEstimate 不能当成模型实际输入 Token。

- Context Expand 没有 symbol 解析、父子包、累计预算和持久化。

- 安全扫描不会阻止 Payload，违反“所有出口强制外发策略”。

### 6.6 CLI、Local API 与 Integration Kit

- CLI 命令面很广，适合作为通用接入基础；但 JSON 输出与错误模型不统一，很多命令仍是展示型原型。

- Local API 没有认证，暴露工作区根路径、删除、Payload 和任意文件 Outline。

- Universal Skill 的总体方向正确，但它引用了当前不可用的 symbol expand，需要协议契约测试。

- Capabilities 应动态报告成熟度，而不是只给布尔值。

### 6.7 Desktop GUI

- 基础工作区、Context、历史、搜索和 Integration 页面已存在。

- 导入页面不会触发索引，所以普通用户在 GUI 中无法完成完整闭环。

- 大量 innerHTML 插入不可信字段造成 XSS；结合无认证 API 和任意文件读取构成严重风险。

- 缺少后台任务、审批、错误恢复、Context 发送预览、Provider/Gateway 管理。

### 6.8 Repository Manager

- 使用 ProcessStartInfo.ArgumentList 避免 shell 拼接是正确做法。

- 默认 --no-lfs 是无效 Git 参数；URL 凭据未脱敏；没有统一 Clone Plan 审批或目标目录安全边界。

- Pull 使用 ff-only 方向正确，但状态/分叉/未提交文件应先独立检测并给机器可读计划。

### 6.9 Gateway、Provider 与缓存

- Gateway 可转发最简单的非流式 chat/responses 请求，但不能算兼容 Coding Agent 的稳定网关。

- 上游状态固定 200、/models 缺认证、无 streaming、无 local token、无 body/concurrency byte limit。

- Raw Cache 判断过宽，SingleFlight 有竞态，统计 Token 全为 0。

- Provider、Router、Budget、Semantic、LSP 和 Enterprise 当前主要是数据结构/接口占位。

### 6.10 测试与 Benchmark

- 测试文件数量多，单元层覆盖了不少模型和工具函数。

- 所谓 E2E 大量使用手工内存数据，未运行真实 CLI 进程、临时 Git 仓库、Desktop HTTP 或完整 SQLite 工作流。

- Benchmark 直接以 RequiredFiles 作为选中结果，因此不能用于阶段门。

- 需要把测试数量指标替换为核心风险路径、Mutation/coverage 和真实场景通过率。

## 7. 完整问题清单

### SEC-P0-001｜P0 致命｜未认证的任意本机文件读取接口

- 模块： Local API

- 代码证据： src/CacheHub.Desktop/Program.cs：GET /api/v1/outline 直接接受绝对 path 并 File.ReadAllText；API 无认证中间件

- 影响： 恶意网页、本机低权限进程或错误暴露的端口可读取工作区外任意可访问文件

- 修复方向： 立即删除任意绝对路径能力；只允许 workspaceId + virtualPath；统一 SafePathResolver；增加随机本地令牌、Origin/Host 校验、loopback 强制绑定

- 建议阶段： R0

### SEC-P0-002｜P0 致命｜GUI 存在 DOM/Stored XSS，可与 Local API 组合利用

- 模块： Desktop GUI

- 代码证据： src/CacheHub.Desktop/wwwroot/index.html：工作区名称、路径、任务、文件路径、搜索结果通过 innerHTML/template literal 插入

- 影响： 恶意仓库文件名、路径或任务文本可执行脚本，进而调用同源 Local API 读取/删除/导出数据

- 修复方向： 全面移除不可信 innerHTML；使用 textContent/DOM API；增加 CSP；对搜索 snippet 采用受控高亮组件；补充 XSS 夹具测试

- 建议阶段： R0

### SEC-P0-003｜P0 致命｜符号链接未真正解析且可能逃逸工作区

- 模块： 路径安全

- 代码证据： PathNormalizer 注释声称处理 symlink 但仅 Path.GetFullPath；DirectoryEnumerator.ResolveSymlink 同样只返回 GetFullPath

- 影响： FollowSymlinks=true 时可重复遍历、越出根目录、索引外部敏感文件或形成深度循环

- 修复方向： 基于 FileSystemInfo.ResolveLinkTarget(true) 获取实际目标；维护真实 inode/目标集合；目标必须再次通过根目录边界校验；默认禁用

- 建议阶段： R0

### SEC-P0-004｜P0 致命｜Secret Scan 只是标记，不会从 Payload 中移除敏感文件

- 模块： 安全外发

- 代码证据： ContextEngine 仅将 SecretsScanPassed=false 写入 Manifest；PayloadGenerator 与 /payload 仍读取并返回 SelectedFiles

- 影响： 调用方若未自行检查安全字段，敏感代码仍可被发送；PreviewRequired 也没有真实审批门

- 修复方向： 在 Payload 层强制执行安全策略；阻止生成或将文件转为 Metadata；PreviewRequired 必须返回 approvalRequired 并拒绝内容输出

- 建议阶段： R0

### IDX-P0-001｜P0 致命｜激活新快照会取消所有其他工作区的 Active 快照

- 模块： 索引快照

- 代码证据： IndexCommands.ActivateSnapshotAsync：UPDATE index_snapshots SET status=Superseded WHERE status=Active，缺少 workspace_id 条件

- 影响： 任一工作区重建索引会使其他所有工作区失去活动索引，Context Build 返回空结果

- 修复方向： 事务内按 workspace_id 取消旧快照并激活新快照；增加多工作区并发集成测试

- 建议阶段： R0

### CTX-P0-001｜P0 致命｜Context Build 使用随机不存在的 SnapshotId

- 模块： Context Package

- 代码证据： ContextCommands 与 Desktop /context/build 均 IndexSnapshotId.New()，而候选来自数据库 Active Snapshot

- 影响： Manifest 无法复现真实索引版本，缓存键、审计、过期判断全部失真

- 修复方向： 查询并绑定实际 Active Snapshot；不存在时返回 INDEX_NOT_READY；Snapshot 必须外键校验

- 建议阶段： R0

### CTX-P0-002｜P0 致命｜所有文件内容哈希被写成固定 pending 值

- 模块： Context Package

- 代码证据： CLI 与 Desktop 构建时 hashProvider => sha256:pending

- 影响： 任何文件变化都无法通过 Manifest 判断，旧上下文可能被错误复用

- 修复方向： 从 files 表读取真实 hash；在输出 Full/Chunks 前对快速指纹文件补算 SHA-256，并核对读取前后文件状态

- 建议阶段： R0

### CTX-P0-003｜P0 致命｜真实 CLI/API 流程完全没有符号召回，FTS 也未接入 Recall

- 模块： 核心召回

- 代码证据： GetIndexedFilesAsync 强制 Symbols=[]；RecallPipeline 的 keyword 只查路径，FullText/RepoMap/Import/Test/Config 枚举未实现

- 影响： 产品最核心的“根据任务找到正确代码”能力远低于 README 和策划目标；中文任务可能返回 0 个候选

- 修复方向： 索引阶段持久化 ParseResult/Symbol；Recall 接入 FTS5、符号表和关系表；无候选时必须有目录/最近文件安全降级

- 建议阶段： R1

### BENCH-P0-001｜P0 致命｜Benchmark 结果是模拟的，不是实际实验

- 模块： Benchmark

- 代码证据： BenchmarkCommands.run 直接 selectedFiles=RequiredFiles；report 硬编码 baseline、成功率、Token；EndToEndTests 同样“pretend”选择正确文件

- 影响： 阶段门必然通过，无法证明节省 Token 或任务成功率，可能误导发布和投资决策

- 修复方向： 将当前命令改名 demo-metrics 或删除假结果；实现固定仓库、真实 Context Engine、基线 Runner、重复运行、环境重置和结果归因

- 建议阶段： R4

### GW-P0-001｜P0 致命｜上游错误被改写为 HTTP 200，且错误正文可能进入缓存

- 模块： Gateway

- 代码证据： GatewayServer.ForwardToProviderAsync 只返回 body；HandleChatCompletions statusCode 固定 200

- 影响： 客户端无法正确重试/鉴权，429/401/500 被当成功；错误可能作为正常答案缓存

- 修复方向： Provider 调用返回 status/headers/body；只缓存 2xx 且结构合法的响应；完整保留 Retry-After、Content-Type、request-id

- 建议阶段： R0

### GW-P0-002｜P0 致命｜Gateway 没有本地访问认证且 Host 可配置为任意地址

- 模块： Gateway

- 代码证据： GatewayConfig.Host 可改，GatewayServer 未验证 loopback；无访问令牌

- 影响： 其他本机用户/进程或误绑定网络接口可借用用户 Provider Key 和费用额度

- 修复方向： 强制 loopback，除非显式危险模式；启动生成本地 bearer token；凭据放系统凭据库；所有请求验证 token

- 建议阶段： R0

### IDX-P1-001｜P1 高｜index refresh 尚未实现

- 模块： 增量索引

- 代码证据： IndexCommands.RefreshAsync 明确输出 Not yet implemented

- 影响： 策划案的增量索引、低延迟更新、跨会话缓存基础尚未成立

- 修复方向： 实现文件状态表、变更队列、增量事务、删除/重命名、失败恢复和快照切换

- 建议阶段： R1

### IDX-P1-002｜P1 高｜verify 的绝对/相对路径模型不一致且只比较文件大小

- 模块： 一致性校验

- 代码证据： ConsistencyReconciler.ScanDisk 返回绝对路径；数据库保存相对路径；CLI 不传忽略规则；同大小变化视为未变

- 影响： verify 大概率把所有文件判成新增/删除，并漏掉同大小修改

- 修复方向： 统一 VirtualPath；比较 size+mtime+fingerprint；应用相同 ignore hash；分支切换强制校验

- 建议阶段： R1

### IDX-P1-003｜P1 高｜.gitignore 语义实现不完整

- 模块： 忽略规则

- 代码证据： IgnoreRuleEngine 不支持 !、**、根锚定、转义、最后规则优先；全平台不区分大小写

- 影响： 实际索引范围与 Git 不一致，可能索引敏感或巨量生成目录

- 修复方向： 引入经过验证的 gitignore matcher 或完整实现规范；建立官方 Git 测试向量

- 建议阶段： R1

### IDX-P1-004｜P1 高｜解析器未接入 index build，符号/关系/Outline 没有持久化

- 模块： 符号索引

- 代码证据： IndexCommands 只写 FTS 和 files；无 parser 调用、symbol 表写入

- 影响： 代码结构模块存在但核心流程不使用

- 修复方向： 为解析结果增加 symbols/imports/relations 表；按 contentHash+parserVersion 缓存；失败降级文本

- 建议阶段： R1

### IDX-P1-005｜P1 高｜每个文件多次打开 SQLite 连接且 FTS/metadata 非同事务

- 模块： 原子性/性能

- 代码证据： IndexCommands 每文件 Fts5Index.IndexFileAsync 后再 InsertFileAsync，均独立连接

- 影响： 大型仓库性能差；崩溃可能只写 FTS 或只写 metadata；Building 快照残留

- 修复方向： 批量连接+事务；每 N 文件 checkpoint；失败快照清理；只有全部质量门通过才激活

- 建议阶段： R1

### IDX-P1-006｜P1 高｜大文件快速指纹被丢弃并写成 pending

- 模块： 哈希

- 代码证据： IndexCommands 对 !IsFullHash 使用字符串 pending，而非 FileHash.Hash

- 影响： 不同大文件共享相同哈希，缓存/失效不可信

- 修复方向： 保存 fp: 指纹和 hash_kind；进入 Context Package 时再计算强哈希

- 建议阶段： R1

### CTX-P1-001｜P1 高｜选择引擎没有使用 Manifest 声称的 Tokenizer

- 模块： Token 预算

- 代码证据： ContextEngine 选择 tokenizer 仅用于元数据；Selection/Chunking 始终 chars/4

- 影响： 预算和 ActualEstimate 可能显著错误，尤其中文、工具消息和不同模型

- 修复方向： 将 ITokenizer 注入 Selection/Chunking/Payload；消息开销单独计算；记录 measured/estimated/errorMargin

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-002｜P1 高｜AgentReservedTokens/ResponseReservedTokens 未参与预算公式

- 模块： Token 预算

- 代码证据： TokenBudget.EffectiveBudget=min(target, hardLimit-safety)，忽略两个 reserve 字段

- 影响： 自定义预算可能超过模型窗口

- 修复方向： 验证 contextHard + agentReserved + responseReserved <= modelWindow；target 受全局可用预算约束

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-003｜P1 高｜Chunks 模式会返回文件的全部分块，不是相关分块

- 模块： Chunking

- 代码证据： ChunkingStrategy 按行切完整文件；Selection.ApplyMode 汇总所有 chunks

- 影响： 大文件无法真正压缩；仍可能发送全部内容，违背核心目标

- 修复方向： 以符号范围、FTS 命中行、Git hunk、错误栈行作为 anchor；邻近扩展并去重；全局预算按 chunk 逐个选择

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-004｜P1 高｜Outline 为空时可能选中 0 Token 的幽灵文件

- 模块： Selection

- 代码证据： Selection fallback 到 Outline；ChunkOutline 无声明返回空；文件仍被加入 selected

- 影响： Manifest 声称选中但 Payload 无内容，解释与实际不一致

- 修复方向： 0 chunk 视为失败并降级 Metadata 或排除；SelectedFile 必须含 payload item count/checksum

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-005｜P1 高｜任务解析仅适合英文

- 模块： 任务解析

- 代码证据： TaskParser WordRegex 只匹配拉丁词，操作词也仅英文；路径不支持 Windows 反斜杠/空格/连字符

- 影响： 中文用户与多语言任务无法产生关键词，召回质量极差

- 修复方向： 增加 Unicode tokenization、中文 n-gram/结巴可选、代码标识符独立抽取、多语言操作词典和测试集

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-006｜P1 高｜“九维排序”实际多数维度永久为 0

- 模块： Ranking

- 代码证据： Dependency/Test/Config 均 0；TextMatch 查路径；Normalization 声称 minmax 实为 max scaling

- 影响： README 夸大，排序效果难以验证，权重意义失真

- 修复方向： 只声明已实现特征；完成 FTS/BM25、导入图、测试映射、配置关系后再启用权重；保存 feature provenance

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-007｜P1 高｜RepoMap 不遵守 max token，也没有目录树或优先级

- 模块： Repo Map

- 代码证据： RepoMapGenerator 的 maxTokens 未使用，所有文件直接挂 root，KeySymbols 取前 5

- 影响： 大型仓库输出可能超预算且结构信息弱

- 修复方向： 建立真实树、重要性评分、预算裁剪、公共符号优先、稳定排序和版本/hash

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-008｜P1 高｜--symbol 实际被当作文件路径，且扩展不创建新包

- 模块： Context Expand

- 代码证据： CLI targetFile=file ?? symbol；ContextExpander 只有 ExpandByFile；不持久化 parent/delta

- 影响： 官方 Universal Skill 的符号扩展会失败；追加上下文无法审计和复现

- 修复方向： 实现 symbol->definitions/references；扩展生成 child ContextPackage，记录 ParentPackageId、累计预算、增量哈希和安全扫描

- 建议阶段： R2

### CTX-P1-009｜P1 高｜Context Package 读写仍丢失关键字段

- 模块： 持久化

- 代码证据： ContextPackageRepository 未保存 commit/branch/dirty、ExtractedSymbols/Paths、ParserVersions、RepoMapVersion、ParentPackageId

- 影响： 数据库重载后不能复现原构建条件

- 修复方向： Schema v2：完整 JSON Manifest 原文+可查询索引列；读写 round-trip property-based test

- 建议阶段： R1

### CTX-P1-010｜P1 高｜缓存键不完整且缓存未接入核心流程

- 模块： Context Cache

- 代码证据： ContextPackageCache 内存字典、非线程安全；缺 currentFile/gitDiff/model/tokenizer/engine/chunking 等字段；CLI 未使用

- 影响： 命中不可靠或永远没有实际收益

- 修复方向： 以完整 BuildFingerprint 为 key；持久化元数据；加 TTL/size；通过 ContextService 统一使用

- 建议阶段： R3

### SEC-P1-001｜P1 高｜Restricted/PreviewRequired/BlockedPatterns/Traversal 等配置没有真正执行

- 模块： 安全策略

- 代码证据： SecurityPolicyEnforcer：Restricted 与 Standard 无差；PreviewRequired allowed=true；BlockedPatterns 和 EnablePathTraversalCheck 未使用

- 影响： 界面/配置给用户虚假安全感

- 修复方向： 建立 PolicyDecision：Allow/Deny/ApprovalRequired；所有输出路径统一调用；规则有 ID、版本、审计事件

- 建议阶段： R0

### SEC-P1-002｜P1 高｜全平台使用 OrdinalIgnoreCase 和 ToLowerInvariant

- 模块： 路径跨平台

- 代码证据： PathNormalizer、Recall、Reconciler、RepoMap 多处固定不区分大小写

- 影响： Linux 上不同路径发生碰撞、错误越界判断和缓存混淆

- 修复方向： 按 OS/卷语义选择 comparer；VirtualPath 始终区分大小写，PhysicalPath 使用平台比较器

- 建议阶段： R0

### API-P1-001｜P1 高｜Capability 声明与实际能力不一致

- 模块： Local API

- 代码证据： Desktop 声称 Gateway/Cache/Feedback，CLI 列表又不同；Refresh、Symbol Expand 等未被 limitations 表达

- 影响： Agent 会调用不存在或不可靠的能力

- 修复方向： 能力由模块健康检查动态生成；每项包含 maturity/endpoint/limitations；契约测试覆盖 Skill

- 建议阶段： R3

### API-P1-002｜P1 高｜错误格式不稳定

- 模块： Local API/CLI

- 代码证据： 大量 Console 文本、匿名 {error}，没有统一 ErrorCode/traceId/recoverable；解析失败可能 500

- 影响： Agent 无法可靠恢复，教程难长期兼容

- 修复方向： 所有 CLI JSON 和 HTTP 使用 ErrorEnvelope v1；参数校验返回确定错误码；stdout 只机器输出

- 建议阶段： R3

### API-P1-003｜P1 高｜GUI 导入后没有 API 索引任务闭环

- 模块： Local API

- 代码证据： Desktop 有 workspace import/context build，但没有 index build/refresh/job endpoint

- 影响： 普通用户不使用 CLI 时，导入后 Context Build 通常为空

- 修复方向： 增加 /workspaces/{id}/index、jobs、cancel、progress；导入向导可自动排队但不执行仓库代码

- 建议阶段： R3

### REPO-P1-001｜P1 高｜默认传递 git clone 不支持的 --no-lfs

- 模块： Git Clone

- 代码证据： GitProcessWrapper.CloneAsync 在 IncludeLfs=false 时 args.Add(--no-lfs)

- 影响： 默认克隆可能直接失败

- 修复方向： 用环境变量 GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1；先检测 git-lfs；通过集成测试验证

- 建议阶段： R3

### REPO-P1-002｜P1 高｜URL/命令输出未脱敏，API Key 通过命令行传入

- 模块： 凭据

- 代码证据： Repo inspect 打印 OriginalUrl；Gateway start 示例/参数含 --provider-key

- 影响： Token 可能进入终端历史、进程列表和日志

- 修复方向： 只接受 credential ref/环境变量/系统凭据库；URL 移除 userinfo；统一 Redactor

- 建议阶段： R0

### REPO-P1-003｜P1 高｜声称有输出限制但实际没有

- 模块： Git 进程

- 代码证据： GitProcessWrapper StringBuilder 无上限；timeout Task 未取消；无环境清理

- 影响： 恶意/异常 Git 输出可占用大量内存，子进程环境继承敏感变量

- 修复方向： 流式限长、超限终止；最小环境白名单；取消后 Kill+Wait；记录截断状态

- 建议阶段： R3

### GW-P1-001｜P1 高｜检查和注册不是同一原子操作

- 模块： SingleFlight

- 代码证据： SingleFlight 先锁查询，释放后调用 factory，再锁写入

- 影响： 并发相同请求仍可能重复调用云端；第一请求取消会影响共享任务

- 修复方向： ConcurrentDictionary<string, Lazy<Task>> GetOrAdd；共享任务独立于单调用取消

- 建议阶段： R5

### GW-P1-002｜P1 高｜请求大小、并发、缓存字节上限没有执行

- 模块： Gateway

- 代码证据： MaxRequestSizeBytes 未使用；fire-and-forget HandleRequest；缓存只限制 10k 条不限制 bytes

- 影响： 本地 DoS、内存爆炸、无法优雅停止

- 修复方向： ASP.NET Core/Kestrel 独立进程；body limit、concurrency semaphore、byte LRU、shutdown tracking

- 建议阶段： R5

### GW-P1-003｜P1 高｜没有流式转发、Header 保留和真实 Usage

- 模块： Gateway

- 代码证据： stream 请求被判不可缓存但仍通过 ReadAsString 非流式；模型/Token 永远为 model/0；/models 无认证

- 影响： 无法兼容主流 Coding Agent，统计无意义

- 修复方向： 实现 SSE 流透传、断连取消、header allowlist、usage parser、endpoint/provider-aware hashing

- 建议阶段： R5

### PROV-P1-001｜P1 高｜Provider/路由/预算主要是数据模型占位

- 模块： Provider

- 代码证据： ListModelsAsync 读取后直接 return []；Stream 被忽略；RoutingConfig/BudgetLimit 无执行器

- 影响： README 中多 Provider 与预算能力未完成

- 修复方向： 拆成 Optional Providers 项目；先完成一个严格 OpenAI-compatible provider，再做 router/health/budget

- 建议阶段： R6

### CI-P1-001｜P1 高｜CI 仅 workflow_dispatch，当前提交没有自动状态

- 模块： CI

- 代码证据： ci.yml 不监听 push/pull_request；只 Ubuntu；无覆盖率、安全/打包/端到端

- 影响： 回归可直接进入 main；最近提交历史显示多个关键流程缺陷曾漏过

- 修复方向： 启用 PR/push CI；Ubuntu+Windows+macOS；format/build/unit/integration/security/package；保护 main

- 建议阶段： R0

### TEST-P1-001｜P1 高｜“E2E”大多是内存模拟，不能验证真实 CLI/API/SQLite/Git

- 模块： 测试

- 代码证据： EndToEndTests 手工构造 indexedFiles；Benchmark 测试 pretend；单一 Tests 项目引用所有模块

- 影响： 测试数量高但对真实闭环信心不足

- 修复方向： 拆 Unit/Integration/Contract/Security/E2E；进程级运行 CLI/Desktop；临时 Git 仓库与 SQLite；测试真实 JSON 契约

- 建议阶段： R0-R4

### INSTALL-P1-001｜P1 高｜安装脚本在测试失败后继续发布

- 模块： 安装

- 代码证据： install.ps1 输出 Warning 并继续；构建/测试输出被完全吞掉

- 影响： 用户可能安装已知失败版本，排障困难

- 修复方向： 默认测试失败即终止；提供 --skip-tests 明确危险开关；保留日志；按 RID 发布并校验文件

- 建议阶段： R0

### ARCH-P2-001｜P2 中｜Core 承载 Gateway/Provider/Semantic/LSP/Ecosystem/Benchmark

- 模块： 架构

- 代码证据： src/CacheHub.Core 包含大量可选和运行时模块

- 影响： 职责与变化半径过大，违背“可选模块独立关闭”

- 修复方向： 保留 Core.Contracts/Domain；将 Gateway、Providers、Semantic、LSP、Benchmarks、Ecosystem 拆成独立项目/进程

- 建议阶段： R6

### ARCH-P2-002｜P2 中｜Indexing 直接依赖 Storage，Context 再传递依赖 Storage

- 模块： 依赖

- 代码证据： CacheHub.Indexing.csproj 引用 Storage；Context 引用 Indexing

- 影响： 领域算法难独立测试/替换，插件边界模糊

- 修复方向： 抽象 IIndexStore/IFileCatalog 在 contracts；存储适配器在 composition root 注入

- 建议阶段： R1

### PARSE-P2-001｜P2 中｜Regex Parser 覆盖有限且存在错误分类

- 模块： 解析器

- 代码证据： CSharp parser 的 record 被识别为 Other；call regex 会匹配声明/control；方法/泛型/构造器覆盖不足

- 影响： Outline 和启发式关系噪声高

- 修复方向： 明确标注 regex-baseline；接入 Tree-sitter；建立每语言 fixture corpus；关系附 confidence/source

- 建议阶段： R2

### WATCH-P2-001｜P2 中｜FileWatcher 未接入索引任务且 Rename 丢旧路径

- 模块： Watcher

- 代码证据： 仅有类，无应用服务使用；Renamed 只保存新路径；队列无上限

- 影响： 不会产生增量更新；重命名可能残留旧记录

- 修复方向： Watcher 只作为加速信号接入 IndexCoordinator；保存 old/new；队列溢出触发 reconcile

- 建议阶段： R1

### FTS-P2-001｜P2 中｜自然语言查询未转义且 Recall 不使用 FTS

- 模块： FTS5

- 代码证据： Fts5Index 直接 MATCH $query；Context Recall 未调用 FTS

- 影响： 特殊符号可抛语法异常；搜索能力与核心选择脱节

- 修复方向： 实现 QueryCompiler，支持 literal/prefix；返回 BM25/命中行；RecallSource.FullText 接入

- 建议阶段： R1

### WORK-P2-001｜P2 中｜导入不校验目录、重复根路径或状态迁移

- 模块： Workspace

- 代码证据： Workspace.Create 仅 GetFullPath；API/CLI 直接 Insert；状态 enum 无状态机方法

- 影响： 无效路径/重复工作区、状态漂移

- 修复方向： WorkspaceService 验证存在/可读、RootPathHash 唯一、状态转换规则和审计

- 建议阶段： R1

### DATA-P2-001｜P2 中｜context_packages 缺少工作区/快照外键

- 模块： 数据库

- 代码证据： Migration0003 只有 TEXT 字段和普通索引

- 影响： 孤儿 Context Package 可以长期存在，随机 SnapshotId 不会被发现

- 修复方向： Schema v2 增加 FK 或显式 snapshot history retention；迁移前清理孤儿

- 建议阶段： R1

### CACHE-P2-001｜P2 中｜缓存多为内存模型，未形成跨会话统一缓存

- 模块： 缓存

- 代码证据： LruCache、ContextPackageCache、InMemoryVectorStore 各自独立；未持久化/未统一依赖 hash

- 影响： 与产品“本地跨会话缓存”目标有差距

- 修复方向： 实现 CacheStore 接口和 SQLite/blob 后端；按类型独立配额；来源/命中原因可解释

- 建议阶段： R6

### SEM-P2-001｜P2 中｜Semantic 仅接口和内存向量表

- 模块： Semantic

- 代码证据： 无 Embedding Provider、持久化、失效、维度校验或安全策略

- 影响： 不能视为已完成能力

- 修复方向： 保持 capability=false；核心评测通过后再做 Optional Semantic

- 建议阶段： R7

### LSP-P2-001｜P2 中｜LSP 生命周期是伪实现

- 模块： LSP

- 代码证据： Initialize 直接 State=Ready；无进程、framing reader、请求关联、sandbox

- 影响： 能力模型存在但实际不可用；未来若误开启会虚假 Ready

- 修复方向： 保持 capability=false；独立高风险模块，先做审批/沙箱/进程监管，再做协议

- 建议阶段： R8

### ECO-P2-001｜P2 中｜插件、团队、企业、更新仅为 DTO

- 模块： 生态/企业

- 代码证据： EcosystemModels.cs 无签名验证、加载器、策略执行、同步或 updater

- 影响： 文件存在不等于功能完成

- 修复方向： 标记 future contract only；不得在 README 宣称；等 1.0 核心稳定后实施

- 建议阶段： R9

### DOC-P2-001｜P2 中｜状态文档互相矛盾且 README 过度声明

- 模块： 文档治理

- 代码证据： AI_DEV_STATE 称 ENHANCED 全门通过；ROADMAP_STATUS 仍称 P01/后续未开始；README 声称增量、9 维、SSE、真实场景

- 影响： 开发 AI 和用户会基于错误状态继续开发或误判成熟度

- 修复方向： 从单一 roadmap YAML 生成状态和 README feature matrix；功能分 Implemented/Experimental/Scaffold/Planned

- 建议阶段： R0

### VERSION-P2-001｜P2 中｜版本号在多个位置漂移

- 模块： 版本

- 代码证据： Directory.Build.props 0.2.0；HTML 显示 0.1.0-beta；文档/能力手写 0.2.0

- 影响： 客户端缓存/兼容判断不可靠

- 修复方向： 由 AssemblyInformationalVersion 单一来源生成 API/UI/CLI 版本

- 建议阶段： R0

### GUI-P2-001｜P2 中｜GUI 没有索引任务、审批、进度和错误恢复闭环

- 模块： GUI

- 代码证据： 导入仅注册，Context Build 假定已有索引；Export endpoint 仍写 placeholder repomap

- 影响： 不符合“无需命令行开箱即用”

- 修复方向： 在安全修复后加入 Index Job、状态页、审批中心、Context Preview、回滚与清理

- 建议阶段： R3

### DETECT-P2-001｜P2 中｜探测逻辑过度简化且可能全树扫描

- 模块： 项目检测

- 代码证据： DotNet 一律 Framework=ASP.NET Core；Node DetectLanguage 使用 AllDirectories；无权限/ignore/文件数限制

- 影响： 误报、性能问题、Monorepo 不准确

- 修复方向： 基于触发文件解析 JSON/XML/TOML；按组件边界扫描；证据和 confidence；未知框架不猜

- 建议阶段： R3

### CONFIG-P2-001｜P2 中｜配置没有 Schema 校验、权限加固或凭据引用

- 模块： 配置

- 代码证据： ConfigManager 直接反序列化；Gateway key 仍 CLI 参数；无文件权限设置

- 影响： 无效配置可能导致危险 host/预算；凭据泄漏

- 修复方向： JSON Schema+版本迁移+原子 fsync；系统凭据库；Unix 0600/Windows ACL

- 建议阶段： R0-R5

### FEEDBACK-P2-001｜P2 中｜CLI --id 与反馈 JSON 内 ContextPackageId 不校验

- 模块： 反馈

- 代码证据： FeedbackAsync 保存 parsed feedback，但输出使用命令行 ctxId

- 影响： 反馈可能错误归属，污染评测数据

- 修复方向： 强制一致；验证 Context 存在和 Workspace；记录 client/version/model/run id

- 建议阶段： R3

### EXPORT-P2-001｜P2 中｜ExportToRepository 自动修改 .gitignore，没有审批对象

- 模块： 导出

- 代码证据： 方法注释说 opt-in，但内部直接 AppendAllText

- 影响： .gitignore 属于用户仓库，违反默认不修改项目

- 修复方向： 拆 Plan/Apply；默认只输出建议；用户审批后原子修改并备份

- 建议阶段： R3

### PAYLOAD-P2-001｜P2 中｜Payload 与 Manifest 可能不一致且缺少完整校验字段

- 模块： Payload

- 代码证据： PayloadGenerator 重新分块，使用 ContextTarget 作为每文件预算；不按 Manifest ranges 统一生成；PayloadItem 无 hash/token/reason

- 影响： Manifest 预算与实际 Payload Token 可不同，难复现

- 修复方向： Selection 直接产生 immutable payload plan；Payload 只物化计划；每项含 hash/range/tokens/encoding/checksum

- 建议阶段： R2

### PERF-P2-001｜P2 中｜多处同步/全量读取与无上限操作

- 模块： 性能

- 代码证据： Desktop File.ReadAllText；Node AllDirectories；Directory/FTS 大内容；API 无文件大小限制

- 影响： 大型仓库卡顿、内存高、请求阻塞

- 修复方向： 异步流式、文件上限、分页、批量 DB、后台任务和取消

- 建议阶段： R1-R3

## 8. 建议目标架构

CacheHub.Contracts / Core.Domain
        │
        ├── CacheHub.Storage.Sqlite
        ├── CacheHub.Indexing
        │      ├── Scan / Ignore / Hash
        │      ├── Parser Runtime / Tree-sitter
        │      └── Index Coordinator / Snapshot
        ├── CacheHub.Context
        │      ├── Task Parse / Recall / Ranking
        │      ├── Chunk Selection / Budget
        │      └── Context Package / Feedback
        ├── CacheHub.Application
        │      ├── WorkspaceService
        │      ├── IndexJobService
        │      ├── ContextService
        │      └── Approval/SecurityService
        ├── CacheHub.Cli
        ├── CacheHub.LocalApi + Desktop UI
        └── Optional processes/modules
               ├── Gateway
               ├── Providers
               ├── Semantic
               ├── LSP
               └── Enterprise/Plugins

关键原则：Core 不再承载 Gateway/Semantic/LSP 的实现；CLI 与 GUI 只调用 Application Service；所有文件读取都经过 WorkspaceFileAccess + SecurityDecision；Context Build 只接受可信 Active IndexSnapshot；Manifest 与 Payload 共享同一不可变 PayloadPlan。

## 9. 完整改进路线图

### R0 止血、事实校准与安全基线

- 建议周期： 1-2 周

- 目标： 在继续开发功能前，消除数据泄露、跨工作区破坏和虚假阶段门。

- 进入条件： 冻结 main 功能开发；建立修复分支；备份现有数据库。

#### 开发任务

- R0-W001 将产品状态统一标记为 pre-alpha/experimental，README 建立 Implemented/Experimental/Scaffold/Planned 矩阵。

- R0-W002 删除或封锁任意绝对路径 Outline；实现 workspace-scoped SafePathResolver，含 symlink 与平台大小写测试。

- R0-W003 Local API 强制 loopback + 随机访问令牌 + Origin/Host 校验；所有危险 endpoint 做认证。

- R0-W004 前端移除 innerHTML 注入，增加 CSP 与恶意文件名/FTS snippet XSS 测试。

- R0-W005 修复 snapshot 激活 SQL，增加两工作区交叉回归测试。

- R0-W006 Context Build 绑定真实 Active Snapshot 和真实 hash；不存在活动索引时失败。

- R0-W007 Gateway 在修复前默认 capability=false；修复状态码、只缓存合法 2xx、loopback/token/body limit。

- R0-W008 安全策略改为 Allow/Deny/ApprovalRequired，并在 Payload 出口强制执行。

- R0-W009 CI 改为 PR/push 自动执行；install.ps1 测试失败默认中止。

- R0-W010 将模拟 Benchmark 明确标记 demo，不允许产生 phase gate passed。

#### 退出验收

- ☐ 所有 P0 测试通过

- ☐ Local API 无工作区外读取能力

- ☐ 两个工作区索引互不影响

- ☐ Context Manifest 的 snapshot/hash 可在数据库中验证

- ☐ main 分支必须有自动 CI 状态

### R1 索引与持久化可信化

- 建议周期： 3-5 周

- 目标： 使索引、快照、增量和持久化成为可复现的真实数据基础。

- 进入条件： R0 全部通过。

#### 开发任务

- R1-W001 定义 PhysicalPath/VirtualPath/PathComparer，完成 Windows/Linux/macOS 路径夹具。

- R1-W002 Schema v2：文件 mtime、hash_kind、parser_version；symbols/imports/relations；完整 Context Manifest JSON；FK。

- R1-W003 重写 index build 为单连接批量事务与工作区原子快照切换。

- R1-W004 实现 refresh：created/modified/deleted/renamed，按依赖失效 Parser/FTS/RepoMap/Context Cache。

- R1-W005 FileWatcher 接入 Coordinator；队列溢出、程序离线、branch switch 触发一致性对账。

- R1-W006 采用正确 gitignore matcher，索引与 reconcile 共用同一 IgnoreSnapshot。

- R1-W007 修复 reconcile 为相对 VirtualPath + size/mtime/fingerprint；增加 same-size mutation 测试。

- R1-W008 Parser 结果进入索引；失败降级文本并记录诊断，不阻塞整个快照。

- R1-W009 FTS QueryCompiler、BM25、命中行；Context Recall 正式使用 FullText。

- R1-W010 Context Repository 实现完整 round-trip 与 schema migration/rollback tests。

#### 退出验收

- ☐ 10k 文件仓库全量与增量测试通过

- ☐ 单文件修改仅更新必要记录

- ☐ 所有 Manifest 字段读写等价

- ☐ 重启/中断后旧 Active Snapshot 仍可用

### R2 Context Engine 正确性 0.2

- 建议周期： 4-7 周

- 目标： 让核心上下文选择真正小、准、可解释。

- 进入条件： R1 索引可信。

#### 开发任务

- R2-W001 Unicode/中文任务解析，代码标识符、错误栈、路径独立通道。

- R2-W002 Recall 实现 FTS、Symbol、Git hunk、RepoMap、Import、Test、Config，并保存 source evidence。

- R2-W003 Ranking Profile 验证权重/归一化；只启用已实现特征；添加 efficiency/size 信号。

- R2-W004 Tree-sitter 接入 C#/TypeScript/Python，Regex 仅作 fallback；关系标注 syntactic/heuristic。

- R2-W005 语法/命中锚点 Chunking，只选择相关 chunks，不再全文件切块全部发送。

- R2-W006 Token Budget 使用真实 ITokenizer，校验完整窗口、reserved、margin；记录误差。

- R2-W007 Selection 产出 immutable PayloadPlan；Manifest/Payload 使用同一计划。

- R2-W008 RepoMap 实现真实目录树、重要性评分和严格预算。

- R2-W009 Context Expand 支持 file/symbol，生成 child package、累计预算和安全审计。

- R2-W010 Context Explain 保存完整 FeatureBreakdown、排除代码和潜在遗漏。

#### 退出验收

- ☐ 中文与英文任务均有稳定候选

- ☐ Payload 实际 Token 不超过硬限制

- ☐ 相同 snapshot/task/profile 输出确定

- ☐ Context Package stale 检测可用

### R3 通用协议、Repository 与安全 GUI Beta

- 建议周期： 3-5 周

- 目标： 提供真正无需特定 Agent 适配、无需命令行的安全接入闭环。

- 进入条件： R2 核心稳定。

#### 开发任务

- R3-W001 CLI/API 统一 ErrorEnvelope、Capability maturity 和 JSON Schema。

- R3-W002 Local API 增加 index/job/cancel/progress、context build/payload/expand/feedback 的契约测试。

- R3-W003 Universal Skill 由契约测试驱动；教程示例运行 integration verify。

- R3-W004 GUI 实现导入→索引→Context→预览→导出闭环与审批中心。

- R3-W005 Git clone/pull 建立 Plan/Approve/Execute；修复 LFS、子模块、credential redaction。

- R3-W006 Project Detection 做组件化/Monorepo，未知信息不猜测。

- R3-W007 File Export 只写应用数据目录；仓库内写入必须审批、备份、原子更新。

- R3-W008 Feedback 校验 Context/Workspace，并记录客户端/模型/实际读取/追加读取。

#### 退出验收

- ☐ 新用户只用 GUI 可完成首个 Context Package

- ☐ 任意客户端可用 CLI/HTTP/文件协议接入

- ☐ Universal Skill 中每条命令均有自动契约测试

### R4 真实 Benchmark 与核心阶段门

- 建议周期： 3-6 周

- 目标： 用真实任务证明 Context Engine 的价值，而不是模拟指标。

- 进入条件： R3 接口稳定。

#### 开发任务

- R4-W001 固定至少 20 个任务、5 类仓库、包含中文/Monorepo；Commit 可复现。

- R4-W002 Ground Truth 区分 Required/Helpful/Distractor，并双人审核。

- R4-W003 Baseline Runner 与 CacheHub Runner 使用相同 Agent/模型/权限/环境。

- R4-W004 每任务至少 3 次，重置工作区、对话、缓存和构建产物。

- R4-W005 记录完整生命周期 Token、额外读取、测试、补丁、失败归因和方差。

- R4-W006 阶段门：Recall@10、Missing Context、Test Pass、Token Reduction；结果签名并公开。

#### 退出验收

- ☐ 不存在硬编码 metrics

- ☐ 真实任务报告可复现

- ☐ 达到门槛后才能对外宣传 Token 优化

### R5 独立 Gateway 0.3

- 建议周期： 4-7 周

- 目标： 在不污染 Context Core 的前提下提供兼容、安全、可观测的 API 网关。

- 进入条件： R4 核心价值通过或 Gateway 作为独立实验。

#### 开发任务

- R5-W001 从 Core 拆出 CacheHub.Gateway 进程，Kestrel/ASP.NET Core。

- R5-W002 OpenAI chat/responses/models 与 SSE 流式透传、断连取消。

- R5-W003 本地认证、loopback、请求/并发/响应上限、header allowlist。

- R5-W004 Provider 状态/headers/errors/usage 完整映射。

- R5-W005 Raw Exact Cache 只缓存确定安全的合法 2xx；key 含 endpoint/provider/config。

- R5-W006 原子 SingleFlight、byte LRU、TTL、持久化可选、准确统计。

- R5-W007 凭据系统库和本地审计；日志不记录请求正文/Authorization。

#### 退出验收

- ☐ 主流 API 客户端流式测试通过

- ☐ 401/429/500 正确传播

- ☐ 工具请求永不重放

- ☐ Gateway 关闭不影响 Context 功能

### R6 缓存与 Provider 模块

- 建议周期： 3-5 周

- 目标： 形成跨会话缓存和一个真实 Provider 基线。

- 进入条件： R1-R5 对应契约稳定。

#### 开发任务

- 统一 CacheStore/BlobStore，按类型配额、依赖 hash、producer version、命中原因。

- Context/Parse/Search/RepoMap 缓存接入实际服务并做失效测试。

- 完成 OpenAI-compatible Provider 模型列表、usage、错误与 streaming。

- 再实现健康检查、显式/失败转移路由与预算执行。

#### 退出验收

- ☐ 重启后缓存可复用

- ☐ 过期数据不会命中

- ☐ Provider 预算实际阻止超限请求

### R7 Semantic Reference

- 建议周期： 3-5 周

- 目标： 只作为参考召回，不直接复用旧编程答案。

- 进入条件： 真实 Benchmark 已稳定。

#### 开发任务

- 本地 Embedding provider 与模型版本管理。

- 持久向量索引、workspace 隔离、删除和失效。

- 历史任务/错误/Context/Feedback 召回并标记 semantic-reference。

- 对核心指标做增益/回归 A/B。

#### 退出验收

- ☐ 默认 Balanced 只作参考

- ☐ 无跨工作区泄漏

- ☐ 效果不降级再启用

### R8 LSP 高风险可选模块

- 建议周期： 5-8 周

- 目标： 在明确授权与沙箱中增加精确定义/引用。

- 进入条件： Tree-sitter 基线成熟。

#### 开发任务

- 独立进程与审批模型。

- JSON-RPC framed reader、request correlation、cancel、notifications。

- 最小环境、工作目录和资源限制。

- C#/TS/Python 逐个接入并标注 semantic confidence。

#### 退出验收

- ☐ 关闭 LSP 时核心完全正常

- ☐ Crash 不破坏索引

- ☐ 未授权不启动/恢复依赖

### R9 跨平台发布与生态

- 建议周期： 长期

- 目标： 在核心稳定后实现安装、更新、插件、团队与企业能力。

- 进入条件： 1.0 核心质量门通过。

#### 开发任务

- Windows/macOS/Linux 安装包和签名。

- 自动更新备份/回滚。

- 插件签名、权限和隔离。

- 团队共享索引、企业策略、内网部署和审计。

#### 退出验收

- ☐ 各平台真实安装升级测试

- ☐ 插件不能越权

- ☐ 企业策略在所有出口强制执行

## 10. 修复优先级与依赖

R0 安全/事实/数据止血
  ↓
R1 索引与持久化可信
  ↓
R2 Context Engine 正确
  ↓
R3 通用协议与安全 GUI
  ↓
R4 真实 Benchmark 阶段门
  ├── R5 独立 Gateway
  ├── R6 缓存/Provider
  ├── R7 Semantic
  ├── R8 LSP
  └── R9 跨平台/生态

R0～R4 是产品核心链路，建议串行或小范围并行；R5～R9 必须保持可选模块，不得反向成为核心强依赖。

## 11. 新的质量门与 Definition of Done

- ☐ 任何“Implemented”能力必须有至少一个进程级/HTTP 级契约测试，不以文件或接口存在作为完成。

- ☐ 所有文件出口必须经过同一 SecurityDecision；PreviewRequired 没有审批 ID 时不得输出内容。

- ☐ Context Package 必须绑定数据库中存在的 Active Snapshot，所有 SelectedFile hash 可核验。

- ☐ Manifest 序列化→数据库→读取必须逐字段等价。

- ☐ Context Payload 实际 Token 必须 <= hard limit，并报告 tokenizer 与估算误差。

- ☐ 增量索引需证明同一未变化文件不会重新解析；同大小内容变化必须被发现。

- ☐ CLI JSON stdout 不含日志；失败返回稳定 errorCode、recoverable、suggestedAction。

- ☐ Local API 只能 loopback 且需要本地令牌；任意绝对路径参数禁止。

- ☐ GUI 不得将不可信数据注入 innerHTML；必须通过 XSS 安全夹具。

- ☐ Benchmark 不允许硬编码成功/Token/RequiredFiles；每个任务有固定 Commit 和环境重置。

- ☐ CI 必须在 PR/push 自动运行，main 受保护，三平台至少完成 build/unit。

- ☐ 文档能力状态由机器可读 Roadmap/Capability 测试生成，避免再次漂移。

## 12. 建议测试矩阵

- Unit： Path comparer、Ignore 语义、Hasher、Task Parser、Ranking、Budget、Secret patterns、Cache keys

- Storage Integration： 迁移 1→最新、崩溃回滚、并发读写、Manifest round-trip、FK、WAL

- Indexer Integration： 全量/增量/删除/改名/同大小修改/分支切换/Watcher overflow/多工作区

- Context Integration： 真实 DB+FTS+symbols→Recall→Payload；中英文任务；stale snapshot；hard budget

- Security： symlink escape、路径前缀、大小写、XSS、任意文件、Origin/Host、secret payload、API auth

- CLI Contract： 每条 Universal Skill 命令、JSON schema、stderr/stdout、error codes、exit code

- Local API Contract： auth、body limits、workspace scope、jobs、payload/approval、rate/concurrency

- Gateway： streaming、cancel、401/429/500、tools、cache/no-cache、singleflight、large body、headers

- Real E2E： 安装→导入→索引→Context→Agent 使用→反馈→增量→卸载

- Benchmark： 固定仓库/Commit、三次以上、完整 Token、测试结果、失败归因和方差

## 13. 推荐的近期 20 个执行任务

- R0-W001 将产品状态统一标记为 pre-alpha/experimental，README 建立 Implemented/Experimental/Scaffold/Planned 矩阵。

- R0-W002 删除或封锁任意绝对路径 Outline；实现 workspace-scoped SafePathResolver，含 symlink 与平台大小写测试。

- R0-W003 Local API 强制 loopback + 随机访问令牌 + Origin/Host 校验；所有危险 endpoint 做认证。

- R0-W004 前端移除 innerHTML 注入，增加 CSP 与恶意文件名/FTS snippet XSS 测试。

- R0-W005 修复 snapshot 激活 SQL，增加两工作区交叉回归测试。

- R0-W006 Context Build 绑定真实 Active Snapshot 和真实 hash；不存在活动索引时失败。

- R0-W007 Gateway 在修复前默认 capability=false；修复状态码、只缓存合法 2xx、loopback/token/body limit。

- R0-W008 安全策略改为 Allow/Deny/ApprovalRequired，并在 Payload 出口强制执行。

- R0-W009 CI 改为 PR/push 自动执行；install.ps1 测试失败默认中止。

- R0-W010 将模拟 Benchmark 明确标记 demo，不允许产生 phase gate passed。

- R1-W001 定义 PhysicalPath/VirtualPath/PathComparer，完成 Windows/Linux/macOS 路径夹具。

- R1-W002 Schema v2：文件 mtime、hash_kind、parser_version；symbols/imports/relations；完整 Context Manifest JSON；FK。

- R1-W003 重写 index build 为单连接批量事务与工作区原子快照切换。

- R1-W004 实现 refresh：created/modified/deleted/renamed，按依赖失效 Parser/FTS/RepoMap/Context Cache。

- R1-W005 FileWatcher 接入 Coordinator；队列溢出、程序离线、branch switch 触发一致性对账。

- R1-W006 采用正确 gitignore matcher，索引与 reconcile 共用同一 IgnoreSnapshot。

- R1-W007 修复 reconcile 为相对 VirtualPath + size/mtime/fingerprint；增加 same-size mutation 测试。

- R1-W008 Parser 结果进入索引；失败降级文本并记录诊断，不阻塞整个快照。

- R1-W009 FTS QueryCompiler、BM25、命中行；Context Recall 正式使用 FullText。

- R1-W010 Context Repository 实现完整 round-trip 与 schema migration/rollback tests。

## 14. 发布建议

- 当前版本建议标记为 0.2.0-prealpha，不要使用 Beta。

- 在 R0 完成前，不建议让用户运行 Desktop 或 Gateway 处理敏感代码/API Key。

- 在 R4 真实阶段门通过前，不应公开声称“已减少多少 Token”或“Recall 达到多少”。

- 所有未来功能继续保留在 Roadmap，但能力发现必须区分 implemented、experimental、scaffold、planned。

## 15. 最终结论

CacheHub 已经完成了一个覆盖面很广的工程原型，证明产品架构可以落地；但当前代码更偏“根据策划快速铺设所有模块”，缺少对核心链路的纵向收敛。最正确的下一步不是继续增加模块，而是：

先把 工作区版本 → 可信增量索引 → 真实召回 → 严格预算 Payload → 通用接口 → 真实 Benchmark 这一条链路做成可验证、可安全发布的产品。

完成 R0～R4 后，再继续 Gateway、Provider、Semantic、LSP 和企业生态，原有功能无需删除，也不会因为模块拆分而丢失。

## 附录 A：关键源码证据索引

- src/CacheHub.Cli/Commands/IndexCommands.cs：全量索引、refresh 占位、全局快照取消、pending hash

- src/CacheHub.Cli/Commands/ContextCommands.cs：随机 Snapshot、Symbols=[]、固定 hash、symbol expand 错误

- src/CacheHub.Desktop/Program.cs：无认证 Local API、任意 Outline 路径、随机 Snapshot

- src/CacheHub.Desktop/wwwroot/index.html：不可信 innerHTML 和 GUI 工作流

- src/CacheHub.Context/Engine/ContextEngine.cs：Tokenizer/安全/Manifest 编排

- src/CacheHub.Context/Recall/RecallPipeline.cs：实际召回来源

- src/CacheHub.Context/Ranking/RankingEngine.cs：未实现特征和归一化

- src/CacheHub.Context/Chunking/ChunkingStrategy.cs：行窗口与 chars/4

- src/CacheHub.Context/Selection/SelectionEngine.cs：预算选择和幽灵文件

- src/CacheHub.Context/Payload/PayloadGenerator.cs：Manifest/Payload 再分块不一致

- src/CacheHub.Storage/Repositories/ContextPackageRepository.cs：Manifest 持久化字段缺失

- src/CacheHub.Indexing/Reconciliation/ConsistencyReconciler.cs：绝对/相对路径和 size-only

- src/CacheHub.Indexing/Scanning/DirectoryEnumerator.cs：symlink 伪解析

- src/CacheHub.Indexing/IgnoreRules/IgnoreRuleEngine.cs：简化 gitignore

- src/CacheHub.Core/Gateway/Server/GatewayServer.cs：状态固定 200、无认证/流式/限制

- src/CacheHub.Core/Gateway/GatewayModels.cs：SingleFlight 竞态和缓存安全

- src/CacheHub.Core/Repository/GitProcessWrapper.cs：--no-lfs、无输出限制、URL 模型

- src/CacheHub.Cli/Commands/BenchmarkCommands.cs：模拟 benchmark

- tests/CacheHub.Tests/EndToEndTests.cs：内存模拟 E2E

- .github/workflows/ci.yml：仅手动 CI

## 附录 B：审计判断说明

本文把“存在接口/记录类型/页面”与“功能已经完成”严格分开。只有当功能具有真实入口、真实数据流、失败行为、版本失效、安全边界和自动测试时，才判定为完成。Semantic、LSP、Provider 路由、企业能力等虽然已有代码文件，但目前被评为 scaffold，而非缺失或删除；它们仍完整保留在后续阶段。